## 전체일정
Project | KDT 산업체연계프로젝트 |  |  | 우재언 | 최윤영 | 김지헌
Write | 최윤영 - 포스틱(for small technology)
Issued date | 2020-09-23
Work Break-down Structure | [7 empty] | 9월 | [17 empty] | 10월 | [30 empty] | 11월
[8 empty] | 3주차 |  |  |  |  | 4주차 | [6 empty] | 5주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 3주차 | [6 empty] | 4주차 | [6 empty] | 1주차 | [6 empty] | 2주차 | [6 empty] | 3주차
Procedures | Steps | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금
[5 empty] | 시작일 | 종료일 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1.0 분석/설계
|  | 장고 환경설정 |  | 공통 | 2022-10-04 | 2022-10-04
|  | ERD 작성 (테이블 설계) |  | 공통 | 2022-09-28 | 2022-09-29 | ERD | bar: 5주차 수 28 to 5주차 목 29
|  | URL 설계 |  | 공통 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | bar: 5주차 목 29 to 5주차 금 30
2.0. 구직 트랜드 분석 플랫폼 - 화면 설계
대분류 | 중분류 | 소분류 | 소분류체크항목
메인화면 |  |  | 워드클라우드, 키워드 순위 | 최윤영 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 스토리보드 | bar: 5주차 월 26
통계정보 | 지역별 현황 | 채용 건수에 대한 통계 차트 |  | 우재언 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 스토리보드 | bar: 5주차 화 27
|  | 연봉 현황 |  | 우재언 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 스토리보드 | bar: 5주차 화 27
|  | 직종 현황 |  | 우재언 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 스토리보드 | bar: 5주차 화 27
| 직종별 현황 | 채용 건수에 대한 통계 차트 |  | 우재언 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 스토리보드 | bar: 5주차 화 27
|  | 연봉 현황 |  | 우재언 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 스토리보드 | bar: 5주차 화 27
|  | 지역별 현황 |  | 우재언 | 2022-09-26 | 2022-09-28 | 스토리보드 | bar: 5주차 화 27
채용정보 | 채용정보 키워드 | 지역별 키워드 | 검색 기능, 워드클라우드 시각화 | 최윤영 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 스토리보드 | bar: 5주차 월 26
|  | 직종별 키워드 | 워드클라우드 시각화 | 최윤영 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 스토리보드 | bar: 5주차 월 26
| 지역별 채용 키워드 | 직종별 키워드 | 직종->워드클라우드->키워드 | 최윤영 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 스토리보드 | bar: 5주차 월 26
맞춤형 채용정보 | 내 위치 채용정보 보기 | 지도 시각화 | 브라우저 위치 정보를 활용 | 김지헌 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 스토리보드 | bar: 5주차 월 26
| 주소 검색 채용정보 보기 | 지도 시각화 | 주소 검색 기능 활용 | 김지헌 | 2022-09-26 | 2022-09-26 | 스토리보드 | bar: 5주차 월 26
3.0. 구직 트랜드 분석 플랫폼 - 개발
대분류 | 중분류 | 소분류 | 소분류체크항목
크롤링 샘플링 |  |  |  | 공통 | 2022-09-14 | 2022-09-23 | bar: 3주차 목 15 to 3주차 금 16; 4주차 월 19 to 4주차 금 23
채용정보 크롤링 |  |  |  | 김지헌 | 2022-10-04
메인화면 |  |  | 워드클라우드, 키워드 순위 | 최윤영 | 2022-10-04
통계정보 | 지역별 현황 | 채용 건수에 대한 통계 차트 |  | 우재언 | 2022-10-04
|  | 연봉 현황 |  | 우재언 | 2022-10-04
|  | 직종 현황 |  | 우재언 | 2022-10-04
| 직종별 현황 | 채용 건수에 대한 통계 차트 |  | 우재언 | 2022-10-04
|  | 연봉 현황 |  | 우재언 | 2022-10-04
|  | 지역별 현황 |  | 우재언 | 2022-10-04
채용정보 | 채용정보 키워드 | 지역별 키워드 | 검색 기능, 워드클라우드 시각화 | 최윤영 | 2022-10-04
|  | 직종별 키워드 | 워드클라우드 시각화 | 최윤영 | 2022-10-04
| 지역별 채용 키워드 | 직종별 키워드 | 직종->워드클라우드->키워드 | 최윤영 | 2022-10-04
맞춤형 채용정보 | 내 위치 채용정보 보기 | 지도 시각화 | 브라우저 위치 정보를 활용 | 김지헌 | 2022-10-04
| 주소 검색 채용정보 보기 | 지도 시각화 | 주소 검색 기능 활용 | 김지헌 | 2022-10-04
3.0. 업무일지 관리 시스템 배포
외부 데이터베이스 연동
서버 배포
테스트

## 테이블 설계
테이블 설계서
크롤링 한 데이터 - Jobinfo
필드명 | 타입 | 제약조건 | 설명
url | text |  | 상세정보 URL
Job_Announcement | CharField(100) |  | 채용공고명
Education | CharField(50) |  | 학력
work_area | CharField(100) |  | 근무지역
wage | CharField(100) |  | 임금
employment_type | CharField(100) |  | 고용형태
Welfare | CharField(100) |  | 복리후생
Job_Description | CharField(500) |  | 직무내용
company_name | CharField(100) |  | 기업명
Sectors | CharField(100) |  | 업종

## etc
구직 트랜드 분석 플랫폼 주요 개발 기능
Num | 기능 | 상세 기능
1 | 채용정보 크롤러 기능 | 채용정보 데이터 크롤링 기능
크롤링 한 데이터 CSV 파일로 저장 기능
Datababe 접속 하여 채용정보 Table(TBL_POSTING) 데이터 저장 기능
2 | 워드클라우드 시각화 기능 | 채용정보 직군, 직종 등 채용정보 내용을 활용한 워드 클라우드 시각화 기능
사용자 웹 서비스 제공
3 | 지도 시각화 | 업체의 주소 정보를 위치 정보(좌표) 변환 기능
사용자의 위치 정보와 가까운 채용정보를 지도에 마커를 활용하여 시각화 기능
https://sgis.kostat.go.kr/upload/census/adm_code.xls

## URL 설계
URL 설계
url 패턴 | 뷰 이름 | 템플릿 파일명 | 설명 | 담당
/ | . | index.html | 메인화면 | 최윤영
/stat/region | DetailDV(DetailView) | stat_region.html | 지역별 현황 | 우재언
/stat/occ | DetailDV(DetailView) | stat_occupation.html | 직종별 현황
/region | DetailDV(DetailView) | region.html | 채용정보 키워드 | 최윤영
/occ | DetailDV(DetailView) | occupation.html | 직종별 키워드
/mapview | DetailDV(DetailView) | map.html | 맞춤형 채용정보 | 김지헌